## 記載例
法 面 作 業 計 画 書 | [21 empty] | （労働安全衛生規則第539条の5） | [6 empty] | 本計画書を作業場所に掲示すること。
工事名 |  | 平成28年度 ○○○○○○○○○○○工事 | [12 empty] | 工種 |  | 人力併用機械掘削工 | [5 empty] | 略図 |  | メインロープ・ライフライン緊結支持物の位置、親綱の切断の恐れのある箇所及び切断防止措置、作業通路及
び切断防止措置、作業通路及び昇降設備設置位置、資機材搬入路、立入禁止区域、障害物等を記入する。
施工会社名(元請) |  | (株) ○○建設 | [8 empty] | 保護具 |  |  | 《人力法面整形作業》
作成日 |  | 2016-07-01 | [11 empty] | 保護帽、法面溶安全帯、保護手袋、安全靴
作成者 |  | 現場代理人 ○○ ○○
作業日 |  | 2016-07-02 | [5 empty] | ～ |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 作業箇所 |  | NO. 0～EC. 8
法面ロープ高所作業時の施工体制と作業員の配置及び労働者数 |  |  | 業者名 |  | (有) ○○興業 | [6 empty] | 業者名 |  |  | (有) ○○法面
|  |  | 職長 |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 職長 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 作業指揮者 |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 作業指揮者 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 地山掘削作業主任者 |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 地山掘削作業主任者 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 人数 |  | ○人 | [6 empty] | 人数 |  |  | ○人
| 作業場所及びその下方の状況 |  | １、全体的に既設の作業道を利用して法頭へ入場でき、昇降設備は設ける必要は無い。
２、切取り法肩には、親綱を張り巡らし安全帯を使用して転落防止対策とする。
３、土質・地山状況は、地山状態を見ると安定したレキ質土・粘性土と思われる。
４、地山表面に浮石が少し見受けられるので着手前には浮石の除去を行う。
| ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟの支持物・位置状態 ※ |  |  |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー |  | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
| ライフラインの支持物・位置状態 ※ |  |  |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー |  | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
| ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸの支持物・位置状態 ※ |  |  |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー |  | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
| 作業箇所及び支持物に通ずる通路の状況 |  |  |  |  | 親綱の設置、及び安全帯の使用
作業手順の厳守
| ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等切断の恐れのある箇所 ※ |  |  |  |  | 無 有 |  |  | ⇒ | 切取り法肩及び法面の突起物
| ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等切断の防止措置 |  |  |  |  | 保護カバーの設置
| 作業方法・順序（具体的、簡潔に記入） | [12 empty] | 指示事項
| ① 法肩にメインロープ及びライフラインを設置するときは、事前に親綱を張り、 | [12 empty] | ＊下方の立入禁止表示を行う
| 安全帯を使用して作業を行う。 | [12 empty] | ＊上下作業の禁止
| ② メインロープ及びライフラインの支持物は、後方の直径20cm以上の各々の | [12 empty] | ＊立木には、もやい結び及び巻き結びを行う
立木とし1本のロープに対して2箇所に緊結する。
| メインロープの種類、強度、長さ |  |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 引張強度(19KN以上) ・ 径 | [5 empty] | 長さ ※
[6 empty] | ○○○○製 | [5 empty] | メーカーに確認済み
[6 empty] | 三つ打ちロープ | [5 empty] | 径18mm | [5 empty] | 長さ：30m
| ライフラインの種類、強度、長さ（注）ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸにあっては、引張強度11.5KN以上 |  |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 引張強度(19KN以上) ・ 径 | [5 empty] | 長さ
[6 empty] | ○○○○製 | [5 empty] | メーカーに確認済み
[6 empty] | ｾｲﾌﾃｨｰﾌﾞﾛｯｸ 型式○○-○○ | [5 empty] | 径4.3mm（ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ） | [5 empty] | 長さ：30m |  |  |  |  | 作 | ① | 作業計画に基づき作業を指揮すること。
| 身体保持器具の種類、強度 |  |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 引張強度(15KN以上) | [9 empty] | 実 | 業 | ② | 作業に使用するメインロープ等の機能を点検し不良品を排除すること。
[6 empty] | 傾斜面用ベルト | [5 empty] | メーカーに確認済み | [9 empty] | 施 | 指 | ③ | ロープの緊結状況、ロープの切断防止措置状況を点検すること。
[6 empty] | （重作業用） | [15 empty] | 事 | 揮 | ④ | 安全帯、保護具の使用状況を監視すること。
| D環とその取付け部、傾斜用グリップの種類、強度 |  |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 引張強度(11.5KN以上) | [9 empty] | 項 | 者 | ⑤ | 関係労働者とともに、※印 及び身体保持器具がメインロープに接続機器を用いて確実に取り付けられているか確認すること。
[6 empty] | D環 （50D）、D環止め | [5 empty] | メーカーに確認済み | [10 empty] | の | ⑥ | 作業を行う箇所には、関係者以外の労働者を立ち入らせないこと。
傾斜用グリップ（重作業用）
| メインロープ・ライフライン設置時の墜落・転落防止措置 |  |  |  |  | 親綱の設置、及び安全帯の使用 | [15 empty] | 作業上の留意点と確認
[6 empty] | 作業手順の厳守 | [15 empty] | 項 目 | [7 empty] | 確認
| 飛来落下防止措置 |  |  |  |  | 施工範囲外の上部法面からの転石 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  | （落石防止ネット設置 ） |  |  |  |  | ① | 法面作業計画書は、関係労働者全員へ周知したか。
[22 empty] | ② | 下請け事業者の持ち込み器具も含めて、接続器具・保護具等の点検は実施したか。
[6 empty] | 浮石による下方法面への落石 | [8 empty] | 有 ・ 無 |  | （落石防止ネット設置 ） |  |  |  |  | ③ | 原則として、法面上でのメインロープの付け替えは行っていないか。
[22 empty] | ④ | 工具等の落下防止対策（セーフティコード等）は行っているか。
| 労働災害が発生した場合の応急の措置 |  |  |  |  | 緊急連絡先の確認する （緊急連絡体制表を現場に掲示すること） | [15 empty] | ⑤ | ロープ高所作業の特別教育の受講者が作業に従事しているか。
[6 empty] | 緊急時の連絡方法の教育訓練を実施する | [15 empty] | ⑥ | 作業通路や法面上に不要な資材等は置いていないか。
[6 empty] | 打撲、骨折及び止血の方法や移送方法等の訓練を実施する | [15 empty] | ⑦ | 作業開始前にメインロープ等の支持物への緊結の緩みがないか確認したか。
[6 empty] | 救急用具の備え付けと点検を実施する | [15 empty] | ⑧ | 法面下方での上下作業はないか。
| 作業通路・昇降設備 |  |  |  |  | 全体的に既設の作業道（2段手すり付き）を利用して法頭へ入場できる。 | [15 empty] | ⑨ | 地山表面の浮石の除去は行ったか。
| 資機材搬入路 |  |  |  |  | 既設の作業道を利用する。（親綱、鍬、スコップ等の諸道具） | [15 empty] | ⑩ | ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等の末端には、結び玉を設けているか。
| 資機材運搬・資機材抑揚 |  |  |  |  | 移動式クレーン |  |  |  |  | ｔ |  | 単軌条運搬車（モノレール） | [7 empty] | ｋｇ
[6 empty] | 索道 |  |  |  |  | ｔ |  | その他 |  | （ 人力運搬 ） | [6 empty] | 元請確認サイン |  |  |  | 職長 | 作業主任者 | 作業指揮者 | 打合せ参加者のサイン
| 周辺道路の状況 |  |  |  |  | 通行制限 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 道路幅員等 |  |  |  | 林道（幅員約4m）
| 周辺工事の状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 周辺住宅の状況 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 架空線等の状況 |  |  |  | 有 ・ 無
作 業 計 画
標準的なﾒｲﾝロープ及びﾗｲﾌﾗｲﾝの組み合わせ方法(例)
側面図
正面図
支持物への緊結方法(例)
親綱の切断防止措置方法(例)
ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ
ﾗｲﾌﾗｲﾝ
親綱
切断防止
作業道
（参考）
事前調査

## 様式
法 面 作 業 計 画 書 | [18 empty] | （労働安全衛生規則第539条の5） | [6 empty] | 本計画書を作業場所に掲示すること。
工事名 | [11 empty] | 工種 | [7 empty] | 略図 |  | メインロープ・ライフライン緊結支持物の位置、親綱の切断の恐れのある箇所及び切断防止措置、作業通路及
び切断防止措置、作業通路及び昇降設備設置位置、資機材搬入路、立入禁止区域、障害物等を記入する。
施工会社名(元請) | [7 empty] | 保護具
作成日
作成者
作業日 | [5 empty] | ～ | [6 empty] | 作業箇所
法面ロープ高所作業時の施工体制と作業員の配置及び労働者数 |  | 業者名 | [6 empty] | 業者名
|  | 職長 | [6 empty] | 職長
|  | 作業指揮者 | [6 empty] | 作業指揮者
|  | 地山掘削作業主任者 | [6 empty] | 地山掘削作業主任者
|  | 人数 | [6 empty] | 人数
作業場所及びその下方の状況
| ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟの支持物・位置状態 ※ |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
| ライフラインの支持物・位置状態 ※ |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
| ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸの支持物・位置状態 ※ |  |  | 立木 |  | ・ | アンカーバー | ・ | その他 |  | （ ） |  |  |  |  | ・ | 略図参照
作業箇所及び支持物に通ずる通路の状況
| ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等切断の恐れのある箇所 ※ |  |  | 無 有 |  |  | ⇒
ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等切断の防止措置
| 作業方法・順序（具体的、簡潔に記入） | [9 empty] | 指示事項
| メインロープの種類、強度、長さ |  |  | 種類 |  |  |  |  | 引張強度(19KN以上) ・ 径 | [5 empty] | 長さ ※
| ライフラインの種類、強度、長さ（注）ｾｲﾌﾃｨﾌﾞﾛｯｸにあっては、引張強度11.5KN以上 |  |  | 種類 |  |  |  |  | 引張強度(19KN以上) ・ 径 | [5 empty] | 長さ
[20 empty] | 作 | ① | 作業計画に基づき作業を指揮すること。
| 身体保持器具の種類、強度 |  |  | 種類 |  |  |  |  | 引張強度(15KN以上) | [9 empty] | 実 | 業 | ② | 作業に使用するメインロープ等の機能を点検し不良品を排除すること。
[19 empty] | 施 | 指 | ③ | ロープの緊結状況、ロープの切断防止措置状況を点検すること。
[19 empty] | 事 | 揮 | ④ | 安全帯、保護具の使用状況を監視すること。
| D環とその取付け部、傾斜用グリップの種類、強度 |  |  | 種類 |  |  |  |  | 引張強度(11.5KN以上) | [9 empty] | 項 | 者 | ⑤ | 関係労働者とともに、※印 及び身体保持器具がメインロープに接続機器を用いて確実に取り付けられているか確認すること。
[20 empty] | の | ⑥ | 作業を行う箇所には、関係者以外の労働者を立ち入らせないこと。
| メインロープ・ライフライン設置時の墜落・転落防止措置 | [17 empty] | 作業上の留意点と確認
[19 empty] | 項 目 | [7 empty] | 確認
| 飛来落下防止措置 | [10 empty] | 有 ・ 無 |  | （ ） |  |  |  |  | ① | 法面作業計画書は、関係労働者全員へ周知したか。
[19 empty] | ② | 下請け事業者の持ち込み器具も含めて、接続器具・保護具等の点検は実施したか。
[12 empty] | 有 ・ 無 |  | （ ） |  |  |  |  | ③ | 原則として、法面上でのメインロープの付け替えは行っていないか。
[19 empty] | ④ | 工具等の落下防止対策（セーフティコード等）は行っているか。
| 労働災害が発生した場合の応急の措置 | [17 empty] | ⑤ | ロープ高所作業の特別教育の受講者が作業に従事しているか。
[19 empty] | ⑥ | 作業通路や法面上に不要な資材等は置いていないか。
[19 empty] | ⑦ | 作業開始前にメインロープ等の支持物への緊結の緩みがないか確認したか。
[19 empty] | ⑧ | 法面下方での上下作業はないか。
| 作業通路・昇降設備 | [17 empty] | ⑨ | 地山表面の浮石の除去は行ったか。
| 資機材搬入路 | [17 empty] | ⑩ | ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ等の末端には、結び玉を設けているか。
| 資機材運搬・資機材抑揚 |  |  | 移動式クレーン |  |  |  | ｔ |  | 単軌条運搬車（モノレール） | [7 empty] | ｋｇ
|  |  |  | 索道 |  |  |  | ｔ |  | その他 |  | （ ） | [6 empty] | 元請確認サイン |  |  |  | 職長 | 作業主任者 | 作業指揮者 | 打合せ参加者のサイン
| 周辺道路の状況 |  |  | 通行制限 |  |  | 有 ・ 無 |  | 道路幅員等
| 周辺工事の状況 |  | 有 ・ 無 |  | 周辺住宅の状況 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 架空線等の状況 |  |  |  | 有 ・ 無
作 業 計 画
標準的なﾒｲﾝロープ及びﾗｲﾌﾗｲﾝの組み合わせ方法(例)
側面図
正面図
支持物への緊結方法(例)
親綱の切断防止措置方法(例)
（参考）
事前調査

## 図面用（参考）
メインロープ
ライフライン
親綱
切断防止
作業通路
作業員
立木
法面
略図用
使用可である写真等
（厚労省パンフより）