## Sheet1
(建設店社用）
| 平成 |  |  | ○○ | 年安全衛生計画 | [11 empty] | 事業場名 |  |  | ○○建設(株) |  | 作成者職氏名 | ○○部長 ○○○○
安全衛生方針 |  | 安全衛生管理体制を確立し、全従業員の協力のもとに持ち場・立場で自主的に安全衛生活動に取り組み、安全衛生水準の向上を目指す。 | [9 empty] | 安全衛生目標 |  |  |  | 1.死亡・重篤災害をゼロにする。
2.墜落・転落災害をゼロにする。
3.現地ＫＹに取り組み、不安全行動災害を半減させる。
前年度計画の反省 |  | 安全衛生管理体制が有効に機能していなかった。 | [9 empty] | 本計画作成に当たってのリスクアセスメントの概要 |  |  |  | リスクアセスメント実施月日：10月1日 ～10月31日
会社全体において安全衛生上の不十分な点として、高所作業、クレーン作業であることを特定した。
重点施策 |  |  | 実施項目 |  |  | 達成目標 | 担当者 | 年間スケジュール | [11 empty] | 実施上の留意点 | 評価 | 労働災害発生状況(前年度実績）
[8 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |  | 期間： ○年 10月 1日～ ○年 9月 30日
安全衛生管理管理体制の活性化を図る |  |  | 1.安全衛生管理体制を明確化し、安全衛生活動を展開する。 2.安全衛生委員会、協力業者災害防止協議会等を円滑に運営し、全社一体となった安全衛生活動に取り組む。 | [16 empty] | ・自社安全衛生組織の運用上の問題点を検討する。 ・社内規程を検討し、職務権限を明文化する。 |  |  |  | 自社 |  | 下請
[6 empty] | ・職務を明文化 | ・安全担当役員 | bar: 年間スケジュール 7月
[6 empty] | （ 月 日まで ） | ・安全部長 | [14 empty] | 死亡災害
[7 empty] | ・災防協会長 | [17 empty] | 人 |  |  | 人
[6 empty] | ・毎月1回 | [15 empty] | 休業4日以上 | bar: 年間スケジュール 4月 to 年間スケジュール 3月
[6 empty] | 100％実施 | [18 empty] | 人 |  | 1 | 人
休業1日～3日
墜落・転落災害をゼロにする |  |  | 1.作業開始前、作業床を確保し、墜落防止設備を先行する。 2.作業者は高所作業では安全帯を使用する。 | [16 empty] | ・前日の工程打合せ終了後、翌日の作業予定場所を点検する。 ・不安全行動はその場で是正する。 |  |  |  |  | 人 |  |  | 人
不休災害
[6 empty] | ・作業開始前 100％ | ・職長 | [17 empty] | 人 |  | 1 | 人
就業制限業務等の資格者育成計画
[6 empty] | ・作業中 100％ | ・作業員
[22 empty] | 就業制限業務等の名称 |  |  |  |  | 人数
玉掛け作業等クレーン関連作業を防止する。 |  |  | 1.玉掛け作業は作業開始前、職長、玉掛け者、クレーン運転者、玉掛け補助者により事前の打合せを徹底する。 2.玉掛け有資格者に対して年1回技能向上教育を実施する。 |  |  |  | ・職長
[6 empty] | ・随時実施 100％ | ・安責者 | [14 empty] | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
[6 empty] | ・受講率 100％ | ・安全部長 | [14 empty] | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | bar: 年間スケジュール 1月
足場の組立て等作業主任者
安全衛生教育を計画的に実施し、安全衛生意識の高揚を図る |  |  | 1.雇い入れ時教育 2.法定職長教育(職長、安責者教育) 3．危険有害業務の特別教育 4.送り出し教育 5．方針・目標・計画等の勉強会 6.社員研修 7.職長能力向上教育 8.法定就業制限業務技能講習 9.リスクアセスメント（ＲＡ）の実務教育
[6 empty] | 1. 100％実施 | ・安全担当 | [12 empty] | ・作業員教育は2時間程度とする。 |  | 鉄骨の組立て等作業主任者 | bar: 年間スケジュール 7月
[6 empty] | 2. 年2回 | ・同上 | [12 empty] | ・職長、安責者教育は14時間 | bar: 年間スケジュール 8月; 年間スケジュール 1月
[6 empty] | 3. 随時実施 | ・同上 | [12 empty] | ・送り出し教育は1時間 |  | 木造建築物の組立て等作業主任者
[6 empty] | 4. 現場移動時 | ・職長 | [12 empty] | ・社員研修は4時間
[6 empty] | 5. 4～5月 100％ | ・現場担当者 | [12 empty] | ・職長能力向上教育は7時間 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ造の工作物の解体等作業主任者 | bar: 年間スケジュール 7月 to 年間スケジュール 8月
[6 empty] | 6. 年2回 | ・安全部長 | [12 empty] | ・法定技能講習は外部機関で受講 | bar: 年間スケジュール 5月; 年間スケジュール 10月
[6 empty] | 7. 年2回 | ・同上 | [14 empty] | ずい道等の掘削作業主任者 | bar: 年間スケジュール 9月; 年間スケジュール 11月
[6 empty] | 8. 100％実施 | ・同上 | bar: 年間スケジュール 9月; 年間スケジュール 12月
[6 empty] | 9. 年2回 | ・現場担当者 | [14 empty] | 有機溶剤作業主任者 | bar: 年間スケジュール 5月; 年間スケジュール 8月
安全衛生活動計画の確実な実施を図る |  |  | 1.現地KY活動 2.安全衛生パトロール 3.安全週間特別パトロール 4.衛生週間特別パトロール 5.年末年始特別パトロール 6.4S運動及び一斉片付け 7.ゴミの分別収集
[6 empty] | 1. 実施率 100％ | ・職長 | [12 empty] | ・現地でKYを実施する |  | 石綿作業主任者
[6 empty] | 2. 月2回実施 | ・社員・業者 | [12 empty] | ・社員1回、業者1回の計2回
[6 empty] | 3. 年1回実施 | ・管理者・業者 | [12 empty] | ・週間特別パトは、会社管理者と協力業者が |  | 高所作業車運転技能講習 | bar: 年間スケジュール 10月
[6 empty] | 4. 年1回実施 | ・同上 | [12 empty] | 合同で実施する | bar: 年間スケジュール 1月
[6 empty] | 5. 年1回実施 | ・同上 | [14 empty] | 玉掛け技能講習 | bar: 年間スケジュール 3月
[6 empty] | 6. 毎日実施 | ・職長・作業員 | [20 empty] | 1
[6 empty] | 7. 毎日随時 | ・同上 | [12 empty] | 現場のルールによって実施する |  | 小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習
1
行事計画の積極的な展開を図る | [21 empty] | 移動式クレーン運転士免許
|  |  | 1.安全衛生大会 |  |  | ・年1回7月 | ・安全部長 | [12 empty] | ・安全週間に実施する | bar: 年間スケジュール 10月
|  |  | 2.定期健康診断 |  |  | ・年1回4月 | ・総務部長 | [12 empty] | ・講師は元請に依頼する |  | 車両系建設機械技能講習 （整地・運搬積込・掘削等） | bar: 年間スケジュール 7月
|  |  | 3.職長リーダー会 |  |  | ・毎月1回 | ・安全部長 | [12 empty] | ・40歳以上は人間ドックを受診する
職長・安全衛生責任者教育
3
[その他必要とする技能講習・特別教育名]
[ 職長能力向上 アーク溶接 〕