## 様式
|  | 雪下ろし作業計画書 |  |  | 現場名 |  |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図）
[7 empty] | 年 月 日 |  |  | 作業範囲、カラーコーンによるバリケード設置、合図者等
作業名 |  |  | 事業者 |  |  | 作成者
| 種類 | 親綱 | 墜落制止用器具 |  |  | 安全ブロック |  | ロリップ（伸縮調節器）
使用機械 | 数量
(資材等）
| 種類 | はしご | スコップ |  |  | スノーダンプ
数量
固定方法( )
作業期間 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
選任･指名 | 責任者 | 携帯電話（ ） |  |  | 作業者
合図方法 | 笛 ・ 無線 ・ 携帯電話 | [5 empty] | 合図者 | 責任者・その他( )
立入禁止措置 | ・ 監視人 （ 人） ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン
作業場所 | 場所
| 地形 | ・平坦 ・勾配（ ）度 ・段差地 ・作業面 （広い） （狭い） | [5 empty] | 雪止（あり・なし・不明）
天候 | 午前 | 雪 ・ はれ ・ くもり 予想最高気温 ℃ 予想最低気温 ℃
| 午後 | 雪 ・ はれ ・ くもり 予想最高気温 ℃ 予想最低気温 ℃
作業方法
内容
作業計画チェック表 ※☑して安全に作業しましょう
[10 empty] | 計画中のチェック項目（①③④は決めること） |  | 作業開始前のチェック項目（大丈夫の状態で作業開始）
[10 empty] | ① 親綱を取り付ける場所は? □決めた □決めてない |  | ① 墜落制止用器具やヘルメットなど保護具の数は？ □大丈夫 □ 足りない
安全対策 | [9 empty] | ② 墜落制止用器具の接続方法は? □親綱 □安全ブロック □その他 |  | ② 天候は確認していますか? （悪天候・暖気では？） □大丈夫 □していない
[10 empty] | ③ はしごの場所・固定方法は? □決めた □決めてない |  | ③ 作業計画を作業員に周知しましたか? □大丈夫 □していない
指導 | [9 empty] | ④ 雪下ろし箇所の立入り禁止区域措置は? □決めた □決めてない |  | ④ 体調の悪い作業員はいませんか？ □大丈夫 □確認していない
事項
[9 empty] | 社長（代表） |  | 課長（作業者） |  | 作業責任者

## 雪下ろし作業計画（大規模除雪記入例）
|  | 雪下ろし作業計画書（例） |  |  | 現場名 |  | ○○ 校舎雪下ろし |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図）
[7 empty] | ○○年 ○月 ○日 |  |  | 作業範囲、親綱設置、カラーコーンによるバリケード設置、合図者等
作業名 | 校舎棟雪下ろし |  | 事業者 | ○○建設 |  | 作成者 | 大仙 太郎
| 種類 | スコップ | スノーダンプ |  |  | はしご
使用機械 | 数量 | 4 | 4 |  |  | 1
(資材等）
| 種類 | 親綱（ロープ） | 安全ブロック |  |  | ロープ（ランヤード） |  | 墜落制止用器具 （フルハーネス型）
| 数量 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4
作業期間 | ○○年 ○月 ○日 |  | ～ | ○○年 ○月 ○日
選任･指名 | 責任者 | 大仙 次郎 携帯電話（ ０８０－１２３４－５６７８ ） |  |  | 作業者 | 作業員 ４名（責任者を除く）
合図方法 | 笛 ・ 無線 ・ 携帯電話 | [5 empty] | 合図者 | 責任者
立入禁止措置 | ・監視人（ 人） ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン
作業場所 | 場所 | 校舎棟屋上（管理室棟、体育館棟）
| 地形 | ・平坦 ・勾配（ ）度 ・段差地 ・作業面 （広い） （狭い） |  |  |  |  | 雪止め（あり・なし・不明）
天候（予報） | 午前 | 晴のち曇り 予想最高気温 ℃ 予想最低気温 ℃
| 午後 | 曇り 予想最高気温 ℃ 予想最低気温 ℃
作業方法 | ・図面で示された、管理棟、教室棟、屋内運動場の屋根の雪下ろしを実施する。業者は作業責任者
内容
を選任し屋根の構造等を事前に調査・確認する。墜落防止措置は、管理棟、体育館及び音楽棟に
設置しているアンカーに親綱をつなぎ、親綱に安全ブロック及びランヤード等をつないで作業を行う。
・通路側に雪を落とす場合には合図者と連携を図りながら作業を行う。
・屋根の軒先より１ｍ以内には近づかないようにする。
安全対策 | ・服装や保護具（墜落制止用器具等）の適正な着用を確認。使用器具の事前の点検をすること。
・強風等で危険な場合は作業を中止すること。気温が高い場合に雪の滑落があるため、中止も検討する。
指導 | ・作業手順の打ち合わせのこと。
事項
・合図者と作業者間で合図の方法を確認すること。
[9 empty] | 社長 |  | 課長 | 作業責任者
・緊急連絡体制を確認すること。
合図者
固定はしご
渡橋
音楽棟
親綱
屋根の雪が自然落下するため学校対応
アンカー設置
23.20
安全ブロック
ランヤード
安全ブロック
ランヤード

## 雪下ろし作業計画（住宅記入例）
|  | 雪下ろし作業計画書（例） |  |  | 現場名 |  | ○○ 様宅雪下ろし |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図）
[7 empty] | ○○年 ○月 ○日 |  |  | 作業範囲、親綱設置、カラーコーンによるバリケード設置、合図者等
作業名 | 仙北太郎様宅屋根雪下ろし |  | 事業者 | ○○建設 |  | 作成者 | 大仙 太郎
| 種類 | スコップ | スノーダンプ |  |  | はしご
使用機械 | 数量 | 4 | 4 |  |  | 2
(資材等）
| 種類 | 親綱（ロープ） | 墜落制止用器具 |  |  | スタンション |  | ヘルメット（墜落防止用）
| 数量 | 2 | 4 |  |  | 1組 |  | 5
作業期間 | ○○年 ○月 ○日 |  | ～ | ○○年 ○月 ○日
選任･指名 | 責任者 | 大仙 次郎 携帯電話（ ０８０－１２３４－５６７８ ） |  |  | 作業者 | 作業員 ４名（責任者を除く）
合図方法 | 笛 ・ 無線 ・ 携帯電話 | [5 empty] | 合図者 | 責任者
立入禁止措置 | ・監視人（ １ 人） ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン
作業場所 | 場所 | ○○住宅屋上
| 地形 | ・平坦 ・勾配（ ２０ ）度 ・段差地 ・作業面 （広い） （狭い） |  |  |  |  | 雪止め（あり・なし・不明）
天候（予報） | 午前 | 晴のち曇り 予想最高気温 ２ ℃ 予想最低気温 ０ ℃
| 午後 | 曇り 予想最高気温 ４ ℃ 予想最低気温 ２ ℃
作業方法 | ・形状が切り妻屋根の雪下ろし作業。作業員4名のうち2名が屋根上で作業する。
内容
・事前に調査した、雪止め及び、スタンションを設置しそこに親綱を張り、その親綱に墜落制止用器具を接続する。
・東側に雪を落とす場合には合図者と連携を図りながらカラーコーンで立入禁止区域を設け作業を行う。
| ・屋根の軒先より１ｍ以内には近づかないこと。 | [8 empty] | 作業計画チェック表 ※☑して安全に作業しましょう
[10 empty] | 計画中のチェック項目（①③④は決めること） |  | 作業開始前のチェック項目（大丈夫の状態で作業開始）
[10 empty] | ① 親綱を取り付ける場所は? □決めた □決めてない |  | ① 墜落制止用器具やヘルメットなど保護具の数は？ □大丈夫 □ 足りない
安全対策 | ・ヘルメット（墜落防止用）とスタンションに親綱、墜落制止用器具を使用する。保護具は、事前の点検を実施。 | [8 empty] | ② 墜落制止用器具の接続方法は? □親綱 □安全ブロック □その他 |  | ② 天候は確認していますか? （悪天候・暖気では？） □大丈夫 □していない
| ・強風等で危険な場合は作業を中止する。気温が高い場合も雪の滑落のおそれがあるため中止する。 | [8 empty] | ③ はしごの場所・固定方法は? □決めた □決めてない |  | ③ 作業計画を作業員に周知しましたか? □大丈夫 □していない
会社からの | ・作業手順や作業員の配置を事前に確実に作業員に周知すること。 | [8 empty] | ④ 雪下ろし箇所の立入り禁止区域措置は? □決めた □決めてない |  | ④ 体調の悪い作業員はいませんか？ □大丈夫 □確認していない
指導事項
・使用するヘルメットや墜落制止用器具、安全ブロックを事前に用意しておくこと。
[9 empty] | 社長（代表） |  | 課長（作業者） |  | 作業責任者
・作業開始前は、保護具のチェックや危険予知活動を行ない、体調も確認すること。
合図者（責任者）
固定はしご
親綱
アンカー設置
23.20
安全ブロック
安全ブロック
ランヤード
重り
東側
もやい結び
スタンション
危険範囲