## 原本
年間安全衛生管理計画（令和７年度）
事業場名
安全衛生方針
目標
前年度の反省
安全衛生管理体制 |  |  | 安全管理者 | [6 empty] | 産業医
|  |  | 衛生管理者 | [6 empty] | メンタルヘルス担当者
重点実施事項 |  |  | 実施内容 | 実施月 | [11 empty] | 担当 | 評価 | 留意点
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
安全衛生管理 体制の充実強化
職場における日常的 安全衛生活動の展開
安全衛生教育
職場の安全衛生 施設等の改善
健康管理
その他の 推進事項
実施した場合は、「○」を塗りつぶし「●」にすること。
評価の欄は、次年度の計画策定時までに各実施項目の達成度合いを評価して下さい。 例 ○ １００％実施、△ ７５％以上実施、× それ以下
安全衛生教育内容
| 月 | 内容 |  | 実施月 6: 実施日; 実施月 8: 月; 実施月 11: 内容 |  |  |  | 実施日
| ４月 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １０月 |  |  |  | /
| ５月 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １１月 |  |  |  | /
| ６月 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １２月 |  |  |  | /
| ７月 | [17 empty] | / | bar: 実施月 6; 実施月 8
| ８月 | [17 empty] | / | bar: 実施月 6; 実施月 8
| ９月 | [17 empty] | / | bar: 実施月 6; 実施月 8
八女労働基準監督署

## 記載例
年間安全衛生管理計画（令和７年度）
事業場名 |  |  | （株）〇〇〇〇
安全衛生方針 |  |  | 『安全は、すべてに優先する』の理念のもと、全員参加で自主的安全衛生活動に取組、災害ゼロを達成する。
目標 |  |  | ・安全衛生委員会を毎月開催し、安全衛生活動を活性化する。 ・事業場の危険、有害要因を把握し、リスク評価を行い、対策を講じる。（リスクアセスメント） ・定期健康診断の受診率を１００％とする。
昨年度の反省 |  |  | ・定期健康診断の受診率が８０％であったこと。→１００％を目標とする。 ・ヒヤリハット等の事例の提出が低調であったこと。→安全衛生アンケートを実施し、把握する。
安全衛生管理体制 |  |  | 安全管理者 | 〇〇 〇〇 | [6 empty] | 産業医 | [5 empty] | □□ □□
|  |  | 衛生管理者 | △△ △△ | [6 empty] | メンタルヘルス担当者 | [5 empty] | ☆☆ ☆☆
重点実施事項 |  |  | 実施内容 |  | 実施月 | [11 empty] | 担当 | 評価 | 留意点
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
安全衛生管理 体制の充実強化 |  |  | 安全衛生パトロールの実施 | [15 empty] | パトロール表を活用 | bar: 実施月 4 to 実施月 3
|  |  | 安全衛生委員会の開催 | [15 empty] | 記録を作成。 | bar: 実施月 4 to 実施月 3
職場における日常的 安全衛生活動の展開 |  |  | 朝礼の実施 | bar: 実施月 4 to 実施月 3
４Ｓ活動の実施 | bar: 実施月 4 to 実施月 3
[7 empty] | 〇 | ○ | ○
安全衛生教育 |  |  | 安全衛生教育の実施 | [15 empty] | テーマを決める | bar: 実施月 4 to 実施月 3
化学物質教育 | bar: 実施月 6
職場の安全衛生 施設等の改善 |  |  | 保護具使用の励行 | [15 empty] | 責任者が確認 | bar: 実施月 4 to 実施月 3
|  |  | 墜落防止設備の設置 | [15 empty] | 安全帯使用設備 | bar: 実施月 8
|  |  | リスクアセスメントの実施 | [15 empty] | 安全衛生アンケートを実施 | bar: 実施月 6 to 実施月 8
健康管理 |  |  | 定期健康診断の実施 | bar: 実施月 5
医師の面接指導（対象者） | bar: 実施月 7
ストレスチェックの実施 | bar: 実施月 5
その他の 推進事項 |  |  | 全国交通安全運動への参加 | bar: 実施月 4; 実施月 9
全国安全週間 | bar: 実施月 7
全国労働衛生週間 | bar: 実施月 10
実施した場合は、「○」を塗りつぶし「●」にすること。
評価の欄は、次年度の計画策定時までに各実施項目の達成度合いを評価して下さい。 例 ○ １００％実施、△ ７５％以上実施、× それ以下
安全衛生教育内容
| 月 | 内容 |  |  | 実施月 6: 実施日; 実施月 8: 月; 実施月 11: 内容 |  |  |  | 実施日
| ４月 | 雇入れ時教育 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １０月; 実施月 11: KYT |  |  |  | /
| ５月 | 転倒災害予防教育 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １１月; 実施月 11: 健康教育 |  |  |  | /
| ６月 | 安全衛生アンケートの実施 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １２月; 実施月 11: 腰痛予防教育 |  |  |  | /
| ７月 | 熱中症予防 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: １月; 実施月 11: ４Ｓ活動 |  |  |  | /
| ８月 | 安全衛生教育 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: ２月; 実施月 11: 転倒災害防止 |  |  |  | /
| ９月 | メンタルヘルス対策 |  |  | 実施月 6: /; 実施月 8: ３月; 実施月 11: 災害事例検討 |  |  |  | /
八女労働基準監督署
作成例