## 作業計画様式 (記載例（解体工事) )
（記載例） 作業計画書（車両系建設機械）（現場名 ○○邸解体工事 ）
作成者職氏名 |  |  | 職長 ▲■○○ |  |  |  | 令和７年１月27日作成 | [5 empty] | 概略図（機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物、土砂崩れ等の危険箇所等も記入ください。）
事業者名 |  | ○▲解体合同会社 |  |  |  |  | 元請事業者名 |  |  | ○○建設株式会社 |  |  | 北 |  | 作業上の注意事項
責任者職氏名 |  | 職長 ▲■○○ |  |  |  | 作業期間 |  |  | R７.２.３～R７.２.10 | [5 empty] | ・機械の旋回範囲内への立入禁止
作業概要 |  | 木造家屋の解体・廃材（瓦・木製部材・石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・基礎コンクリートなど）の分別撤去（事前調査で石綿含有なしを確認済み。） | [12 empty] | ・解体家屋の倒壊防止（柱などの中抜き禁止）
・建設機械の用途外使用の禁止
使用する機械① |  | 解体用つかみ機 |  | 能力・機体質量 | 定格出力16.8ｋW・運転質量4370ｋｇ |  |  |  | 所有区分 |  | 自社所有 |  |  |  | ・公道走行車両及び通行人等との接触防止
使用する機械② |  | ドラグ・ショベル |  | 能力・機体質量 | バケット容量0.7㎥・3395ｋｇ |  |  |  | 所有区分 |  | 自社所有 |  |  | 公道
使用する機械③ |  |  |  | 能力・機体質量 |  |  |  |  | 所有区分
使用する機械④ |  |  |  | 能力・機体質量 |  |  |  |  | 所有区分
使用する機械⑤ |  |  |  | 能力・機体質量 |  |  |  |  | 所有区分
運転者① | ○○▲■ |  |  | 所持資格 |  | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
運転者② | ■■▲▲ |  |  | 所持資格 |  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
運転者③ |  |  |  | 所持資格
運転者④ |  |  |  | 所持資格
運転者⑤ |  |  |  | 所持資格
制限速度 | 10km/h |  |  | 合図 方法 | 手合図 |  | 軟弱地盤の有無 |  | 有 |  | クレーン作業の有無 | 有
誘導者 | ①○○○○②▲▲▲▲
使用する移動式クレーン |  |  | 小型移動式クレーン（建機内蔵型） | つり上げ荷重 | 2.9ｔ |  | 過負荷防止装置の有無 |  |  |  |  | 有
使用する移動式クレーン |  |  | 小型移動式クレーン（建機内蔵型） | つり上げ荷重 | 2.9ｔ |  | 過負荷防止装置の有無 |  |  |  |  | 有
クレーン運転者 |  | ○○▲■ |  |  | 所持資格 |  |  | 小型移動式クレーン運転技能講習
クレーン運転者 |  | ■■▲▲ |  |  | 所持資格 |  |  | 小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け者 |  | ○■▲▲ |  |  | 所持資格 |  |  | 玉掛け技能講習
玉掛け者 |  | ▲■■○ |  |  | 所持資格 |  |  | 玉掛け技能講習
軟弱地盤の場合の対策の内容 |  |  | 敷き鉄板 |  |  | 使用する玉掛用具 |  |  | 玉掛け用ワイヤロープ
Note on A7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに制限速度を記入してください。
Note on A18: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、誘導者の氏名を記入してください。
Note on A19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A20: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 軟弱地盤がある場合に敷鉄板や地盤改良等の対策の内容を右隣のセルに具体的に記入してください。
Note on H7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンリストから合図方法を選択してください。
Note on H19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合にプルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on J21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on K25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、玉掛用ワイヤロープやスリングベルト、つりチェーンなど使用する玉掛用具を具体的に記入願います。
Note on L17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。
Note on N7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on P17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。
誘導者
解体予定の木造２階建て家屋
ダンプトラック
敷き鉄板
クレーン機能付き解体用つかみ機（最大作業半径約７ｍ）
クレーン機能付きドラグ・ショベル（最大作業半径約5ｍ）

## 作業計画様式 (記載例（土木工事）)
（記載例） 作業計画書（車両系建設機械）（現場名 国道○号線○○区間災害復旧工事 ）
作成者職氏名 |  |  | 職長 ▲■○○ |  |  |  | 令和６年12月５日作成 | [5 empty] | 概略図（機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物、土砂崩れ等の危険箇所等も記入ください。）
事業者名 |  | ○▲■土建株式会社 |  |  |  |  | 元請事業者名 |  |  | ○○道路株式会社 |  |  | 北
責任者職氏名 |  | 職長 ▲■○○ |  |  |  | 作業期間 |  |  | R７.1.8～R７.3.31
作業概要 |  | 崩落土砂の搬出及び道路通行箇所の地固め
使用する機械① |  | ドラグ・ショベル |  | 能力・機体質量 | バケット容量1.1㎥・16600ｋｇ |  |  |  | 所有区分 |  | リース
使用する機械② |  | ドラグ・ショベル |  | 能力・機体質量 | バケット容量1.1㎥・16400ｋｇ |  |  |  | 所有区分 |  | リース |  |  | 路肩
使用する機械③ |  | ローラー |  | 能力・機体質量 | 起振力226ｋN・運転質量11000ｋｇ |  |  |  | 所有区分 |  | リース
使用する機械④ |  |  |  | 能力・機体質量 |  |  |  |  | 所有区分
使用する機械⑤ |  |  |  | 能力・機体質量 |  |  |  |  | 所有区分
運転者① | ○○▲■ |  |  | 所持資格 |  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
運転者② | ■■▲▲ |  |  | 所持資格 |  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
運転者③ | ○●■▲ |  |  | 所持資格 |  | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
運転者④ |  |  |  | 所持資格
運転者⑤ |  |  |  | 所持資格
制限速度 | 12km/h |  |  | 合図 方法 | 手合図 |  | 軟弱地盤の有無 |  | 無 |  | クレーン作業の有無 | 有
誘導者 | ①○○○○②▲▲▲▲
使用する移動式クレーン |  |  | 小型移動式クレーン（建機内蔵型） | つり上げ荷重 | 2.9ｔ |  | 過負荷防止装置の有無 |  |  |  |  | 有
使用する移動式クレーン |  |  | 小型移動式クレーン（建機内蔵型） | つり上げ荷重 | 2.9ｔ |  | 過負荷防止装置の有無 |  |  |  |  | 有
クレーン運転者 |  | ○○▲■ |  |  | 所持資格 |  |  | 小型移動式クレーン運転技能講習
クレーン運転者 |  | ■■▲▲ |  |  | 所持資格 |  |  | 小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛け者 |  | ○■▲▲ |  |  | 所持資格 |  |  | 玉掛け技能講習
玉掛け者 |  | ▲■■○ |  |  | 所持資格 |  |  | 玉掛け技能講習
軟弱地盤の場合の対策の内容 | [5 empty] | 使用する玉掛用具 |  |  | ナイロンスリング
Note on A7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに制限速度を記入してください。
Note on A18: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、誘導者の氏名を記入してください。
Note on A19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A20: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 軟弱地盤がある場合に敷鉄板や地盤改良等の対策の内容を右隣のセルに具体的に記入してください。
Note on H7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンリストから合図方法を選択してください。
Note on H19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合にプルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on J21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on K25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、玉掛用ワイヤロープやスリングベルト、つりチェーンなど使用する玉掛用具を具体的に記入願います。
Note on L17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。
Note on N7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on P17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。
崩落した土砂
崩落した地山の法面 危険個所のため立入禁止区域
誘導者①
誘導者②
クレーン機能付きドラグ・ショベル（最大作業半径約10ｍ）
クレーン機能付きドラグ・ショベル（最大作業半径約10ｍ）
ローラー

## 作業計画様式
作業計画書（車両系建設機械）（現場名 ）
作成者職氏名 |  |  |  |  | 年 月 日作成 |  |  | 概略図（機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物、土砂崩れ等の危険箇所等も記入ください。）
事業者名 |  |  |  |  | 元請事業者名
責任者職氏名 |  |  |  | 作業期間 |  | ～
作業概要
使用する機械① |  | 能力・機体質量 |  |  |  | 所有区分
使用する機械② |  | 能力・機体質量 |  |  |  | 所有区分
使用する機械③ |  | 能力・機体質量 |  |  |  | 所有区分
使用する機械④ |  | 能力・機体質量 |  |  |  | 所有区分
使用する機械⑤ |  | 能力・機体質量 |  |  |  | 所有区分
運転者① |  | 所持資格
運転者② |  | 所持資格
運転者③ |  | 所持資格
運転者④ |  | 所持資格
運転者⑤ |  | 所持資格
制限速度 | km/h | 合図 方法 |  |  | 軟弱地盤の有無 |  | クレーン作業の有無
誘導者
使用する移動式クレーン |  | つり上げ荷重 | ｔ |  | 過負荷防止装置の有無
使用する移動式クレーン |  | つり上げ荷重 | ｔ |  | 過負荷防止装置の有無
クレーン運転者 |  |  | 所持資格
クレーン運転者 |  |  | 所持資格
玉掛け者 |  |  | 所持資格
玉掛け者 |  |  | 所持資格
軟弱地盤の場合の対策の内容 |  |  |  | 使用する玉掛用具
Note on A7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on A12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに運転者の氏名を記入してください。
Note on A17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに制限速度を記入してください。
Note on A18: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、誘導者の氏名を記入してください。
Note on A19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A20: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合に、右隣のセルで、プルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on A21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに氏名を記入してください。
Note on A25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 軟弱地盤がある場合に敷鉄板や地盤改良等の対策の内容を右隣のセルに具体的に記入してください。
Note on F8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 機械の種類をプルダウンリストから選択してください。
Note on H7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに能力・機体質量等を記入してください。 例）ドラグショベルの場合、バケット容量○.○㎥・機体質量○.○ｔ（又は○○○○○○kg）
Note on H12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、該当する技能講習をプルダウンメニューから選択してください。
Note on H17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンリストから合図方法を選択してください。
Note on H19: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: クレーン作業有の場合にプルダウンメニューから選択して記入してください。
Note on J21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on J24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューの該当する資格を選択してください。
Note on K25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルに、玉掛用ワイヤロープやスリングベルト、つりチェーンなど使用する玉掛用具を具体的に記入願います。
Note on L17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。
Note on N7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on N11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルにプルダウンメニューから選択した所有区分を入力してください。
Note on P17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 右隣のセルで、プルダウンメニューから有無を選択してください。