## 記載例（必読）１年度目判定
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「C 就職促進の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度（参考値） |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アウトカム実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画等該当
| UIJターン企業説明会 | 15 | 11 | 73.33% | 10 | 2 | 20% | 10 | 0 | 0% | － |  |  | 改善計画必要
|  | 15 | 4 | 26.67% | 10 | 2 | 20% |  |  |  | 改善計画必要（継続不可審査対象）
※アウトプット、アンケート満足度について、１段目を事業所側、２段目を求職者側で数値を入力すること。
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策 | [6 empty] | ※事業所、求職者それぞれの観点で記載すること
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | 3か月 |  | ☓ | 開催の３カ月前に企画立案に取りかかり、２カ月半前に日程調整及び会場選定を行ったが、会場選定を始めるのが遅かったため、空いている会場が少なく会場決定するまで難航し、その後の周知期間が短くなってしまった。 |  |  |  |  | 【全体対応】 会場は少なくとも4カ月前に決定できるよう、企画立案は6カ月前から着手する。また、日程調整の段階で市の移住担当部署と連携の上、進めていく。
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | 3週間 |  | ☓ | 準備期間が短かったため、周知期間も十分に取ることができず、求職者の申込が低調となった。特にUIJターン者は移動手段の確保が必要なため、現地開催の場合、最低でも1カ月の周知期間は必要であった。 |  |  |  |  | 【全体対応】 参加事業所の選定・決定については2カ月半前には終わらせ、求職者向けの周知を１カ月半前には開始する。また、企業説明会があるということを遅くとも2ヶ月前には選考して周知を行えるよう、案内を作成する。
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：協議会HP、市のHP 関係機関：周知の後半から市の移住担当部署と連携 |  | ☓ | 協議会HPや市のHPだけではUIJターン者への周知に苦戦した。申込がなかったため、市の移住担当部署へ相談し何とか参加者が増えたが、最初の段階から連携をとって周知を行うべきであった。 |  |  |  |  | 【全体対応】 市の移住担当部署と情報交換を行うなど、密に連携し、雇用だけでなく住環境の情報も併せて発信する。周知ツールでは、HPだけでなく、SNSを活用し関東方面を対象にSNS広告を発信する。 【企業への対応】 参加企業において目標数には達していなかったため、個別訪問し参加を促す。 【求職者への対応】 求職者を集めるために、東京のUIJターンイベントに協議会も参加し、雇用の観点からPRする。そのイベントに参加した人を中心にDMや電話等で企業説明会があることを周知する。
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | １月２４日（9:00～12:00）, １回 |  | ☓ | 求職者から「午後の開催の方が参加がしやすい」といった声があり、UIJターン者向けにも関わらず、当日の移動を考慮した開催時間を設定できていなかった。また、１回の開催で参加日が選択できなかったことも要因であったと考えている。 |  |  |  |  | 【求職者への対応】 就労者も参加しやすいよう、金曜日夕方と日曜日午後の開催数を増やし、参加日を選択できるようにする。また、現地開催ではなくオンライン開催とし、求職者の参加へのハードルを下げる。
|  | 内容 |  | 各企業のブースで事業説明等 |  | ☓ | 参加者がそれぞれ興味のある企業ブースへ訪問する形式としたが、ＵＩＪターン者にとって認知度の低い企業だったため、企業ブースに誰も来ないという状況があった。また、協議会ＨＰやチラシでも企業の説明が不足していたことから求職者のアウトプットに繋がらなかった。 |  |  |  |  | 【全体対応】 各企業ブースの説明前に、全体で移住支援の紹介及び参加企業のプレゼンタイムの時間を設ける。 【企業への対応】 参加企業のプレゼンタイムを新たに設ける際、プレゼン内容を事前に協議会に提出してもらい、内容のアドバイスをして、短い時間の中でも企業を知ってもらうための工夫をする。 【求職者への対応】 事前にＨＰで企業のＰＲ内容を掲載し、求職者に興味関心を持ってもらえるよう工夫をする。また、当日配布する資料には、各企業を比較できるよう給料やライフワークバランスに係る統一項目をいくつか盛り込む。
（４） | その他(上記以外の要因） | ターゲット設定 |  |  |  | ☓ | 関東圏の30代～60代の求職者をメインターゲットとしていたが、求職者にとっては他地域の選択肢もある中でターゲットを絞ってしまったことから、アウトプットが低調になったと考える。 |  |  |  |  | 関東圏のＵＩＪターン者だけではなく大学４年生もターゲットに設定し、県内や近隣県の大学生に対して、企業説明会の日程確定前に、協議会職員が大学を訪問し、大学の担当者や直接大学生のニーズを聞き取り、またその際に当メニューについても案内をする。開催時期も大学生の就職活動機関の実態に合わし、他の就職説明会と日程が被らないよう調整する。
２ アウトカムに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 内容 |  | 各企業のブースで事業説明等 |  | ☓ | 企業ブースに訪問した求職者にアンケートをとったところ、他の地域と迷っていると回答した人がいたため、雇用のアプローチだけでなく、移住に関する情報提供が不足していた。また、企業のPR内容が弱かったことも要因の1つである。 |  |  |  |  | 【企業への対応】 参加者に対し企業に聞きたいことを事前アンケートで聞き、その内容について説明会で回答する。また、企業のPR内容について、希望する企業に対し事前に説明内容を見た上でアドバイスやレクチャーを行う。 【求職者への対応】 市の移住担当部署による移住説明の時間を作り、また企業ブースのほか移住に関する質問ブースも設け、市との連携を図る。
（２） | 参加者へのフォローアップ | 説明会終了後、参加者に対し定期的に企業説明会の情報提供を行った。 |  |  |  | ☓ | 求職者のアンケートでは、就職（転職）希望時期について「特に決めていない」と回答した人がいたため、短期間でのアウトカムに繋げることが困難であった。 |  |  |  |  | 【企業への対応】 終了後に企業に直接訪問する等、企業ブースに来た人に対するフォロー（自社説明会・企業見学会・就労体験の場）を積極的に設けるよう促す。 【求職者への対応】 アンケートなどから就職希望時期や就職（転職）意欲が高い求職者に対して、フォローアップとして、希望職種や条件の聞き出しを行い、地域内企業を紹介する。また、意欲の高くない求職者に対しても次年度以降のアウトカムに繋げるため、定期的に企業説明会や移住相談会等の情報を提供する。
（３） | その他 | 後追い調査 |  |  |  | ☓ | 企業説明会に参加した求職者に対し、電話やメールで後追い調査を行ったが、そのうち２名から返答がなく、特に電話については何度かしても出てもらえず、採用報告が少なかったことが要因として考えられる。 |  |  |  |  | 【求職者への対応】 他地域では郵送で依頼していると話も聞いたため、次回は郵送で依頼し返信封筒も同封することで回答率を上げる。また、申込する際の注意書きに後追い調査の協力をお願いしているが、当日にも改めてアナウンスする。
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報 |  |  |  |  | ※「継続不可相当」に該当するメニューで継続を希望する場合は積極的に記載してください（任意）
（１） | 地域における必要性有用性 | 地域内は過疎化及び高齢化が進み、さらに若年層は都市部へ流失する状況にある。市は移住、協議会は雇用の面から連携してUIJターン向けに働きかけることでよりアウトカムに繋げることができる。
（２） | 参加者の行動変容 | アウトカムが年度をまたいだ計上が可能になったことにより、今回アウトカムに繋がらなかったものの、フォローアップにより２年度目または３年度にアウトカムに繋がるケースが出てくる。今回は移住相談会に同行はしていなかったが、移住相談会の参加者を協議会に案内してもらい、雇用について説明したケースでは、雇用のことについても話が聞けてより移住に前向きになったとの声があった。今後より一層、市の移住担当部署と連携しアウトカムに繋げていく。
（３） | 今後のアウトカムの見通し | 今年度の参加者の中で、２年以内に当県への移住を考えている人がいるため、引き続きフォローアップをし、アウトカムに繋げたい。
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。
Note on M13: 「継続不可審査対象」に該当するメニューで継続を希望しない場合は、継続を希望しない旨及びその理由を④（１）欄に記載すること。その場合④（２）欄以降は記載不要。
Note on M22: 「継続不可審査対象」に該当するメニューで継続を希望しない場合は、継続を希望しない旨及びその理由を④（１）欄に記載すること。その場合④（２）欄以降は記載不要。

## （１年度目）Aメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度 |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アンケート実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 回答全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画該当
－
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アンケートに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。

## （１年度目）Bメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「B 人材育成の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度 |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アウトカム実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 回答全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画該当
－
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アウトカムに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | 参加者へのフォローアップ | 行ったフォローアップの具体
（３） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。

## （１年度目）Cメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「C 就職促進の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度（参考値） |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アウトカム実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画等該当
－
※アウトプット、アンケート満足度について、１段目を事業所側、２段目を求職者側で数値を入力すること。
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策 | [6 empty] | ※事業所、求職者それぞれの観点で記載すること
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アウトカムに係る低調要因の検証と改善策 | [6 empty] | ※事業所、求職者それぞれの観点で記載すること
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | 参加者へのフォローアップ | 行ったフォローアップの具体
（３） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。

## （２年度目）Aメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度 |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アンケート実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 回答全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画該当
－
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目DX基礎 ２日目DX基礎の演習
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アンケートに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。

## （2年度目）Bメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「B 人材育成の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度 |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アウトカム実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 回答全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画該当
－
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アウトカムに係る低調要因の検証と改善策
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | 参加者へのフォローアップ | 行ったフォローアップの具体
（３） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。

## （２年度目）Cメニュー改善計画
【様式第５号】
地域雇用活性化推進事業 改善計画（令和●年度実績）
[13 empty] | 協議会名 |  | ○○○○協議会
※表中の網掛けセルは、自動計算のため入力不要（計算式を加工しないこと）。 | [12 empty] | 事業開始年月 |  | 令和○年○月
●「C 就職促進の取組」
ＮＯ． | 対象となるメニュー名 | アウトプット |  |  | アンケート満足度（参考値） |  |  | アウトカム |  |  | アウトプット実績 |  |  | アウトカム実績
|  | 計画 | 実績 | 達成率 | 全体数 | 「役立った」と回答した人数 | 満足度 | 計画 | 実績 | 達成率 | 改善計画等該当 |  |  | 改善計画等該当
－
※アウトプット、アンケート満足度について、１段目を事業所側、２段目を求職者側で数値を入力すること。
１ アウトプットに係る低調要因の検証と改善策 | [6 empty] | ※事業所、求職者それぞれの観点で記載すること
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | 準備 | 企画立案、講師、内容の調整、周知の準備等は適切だったか） |  | ○ヶ月
（２） | 周知 | 期間（十分な期間が確保されていたか） |  | ○ヶ月
|  | 方法（周知ツールや手法、周知先、関係機関との連携は適切だったか） |  | 周知ツール：○○ 周知先：○○ 関係機関との連携：○○
（３） | セミナー内容 | 日程（時期・回数・講習時間) |  | ○月○日、○月○日
|  | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（４） | その他(上記以外の要因） | 自由記載
２ アウトカムに係る低調要因の検証と改善策 | [6 empty] | ※事業所、求職者それぞれの観点で記載すること
| ①検証項目 |  |  |  |  | ②検証結果 適切：○ 適切でない：× | ③②で適切でないとした具体的な理由（問題点） |  |  |  |  | ④ ③の問題点等に対する改善策の具体的な内容
（１） | セミナー内容 | 内容 |  | 1日目○○ 2日目○○
（２） | 参加者へのフォローアップ | 行ったフォローアップの具体
（３） | その他 | 自由記載
３ （参考）メニューの必要性・有効性等に係る情報
（１） | 地域における必要性有用性
（２） | 参加者の行動変容
（３） | 今後のアウトカムの見通し
※改善計画は、事業継続可否を判断するに当たって事業選抜・評価委員会の承認を得る必要があるものです。 「実績が低調となった要因」、「見直しの具体的内容」の各欄の記載に当たっては、必ず以下の点に留意してください。 ○数量的な根拠を用いるなど、要因分析や見直し内容の妥当性を客観的に判断できるよう記載してください。 ○「開催時期を早める」「周知時期を確保する」「周知を強化する」といった記載だけでなく、なぜそうすることで改善に繋がるのか、具体的にいつ、どのようにするのか等、詳細に記載してください。