## Sheet1
安全衛生改善計画・実施工程表（例） | [15 empty] | 様式４の別添
項目 | 改善指示書の内容 | 改善実施事項 |  | 実施時期（月別） | [11 empty] | 備 考 （取組内容等詳細 は別途作成）
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
１ 施設・設備に関する事項 | リスクアセスメントを実施する等により機械設備のリスクの低減・除去を行うこと。 | 推進委員会を設置し、リスクアセスメント実施要綱を作成 | 計画 | [12 empty] | 社長の決意表明 安全コンサルタント参画の推進委員会を設置
実施
|  | 各部署に対する研修を実施 | 計画 | [12 empty] | 安全コンサルタントによる研修会を開催
実施
|  | リスクの洗い出し（特定） | 計画 | [12 empty] | リスクアセスメント担当者、推進メンバー
実施
|  | リスクの評価（見積） | 計画 | [12 empty] | リスクアセスメント担当者、推進メンバー
実施
|  | 改善の実施（低減措置） | 計画 | [12 empty] | 安全衛生委員会による改善確認、承認
実施
| 作業通路の改善などを行い転倒防止を推進すること。 | 第一工場前通路の舗装の実施 | 計画 | [12 empty] | 営繕課、工事課合同で実施
実施
|  | 洗浄工程、水処理工程床面への滑り止め塗装の実施 | 計画 | [12 empty] | 盆、正月休業中に工事業者による実施
実施
|  | 転倒防止表示の実施等見える化の実施及び防滑靴の導入 | 計画 | 実施時期（月別） 7: (見える化); 実施時期（月別） 10: （防滑靴導入） | 安全衛生委員会(パト)での確認、承認
実施
２ 作業方法、安全衛生教育に関する事項 | 安全衛生教育計画を作成し、必要な資格者の充足を図ること。 | 各部署ごとの有資格者名簿の作成 | 計画 | [12 empty] | 人事部による名簿の作成
実施
|  | 必要な教育・資格の確認、教育・資格計画の作成 | 計画 | [12 empty] | 別途詳細計画作成
実施
|  | 教育の実施・資格取得の実施 | 計画 | [12 empty] | 教育・資格別取得状況の確認(資格者名簿の更新)
実施
３ 安全衛生管理体制に関する事項 | 安全衛生管理規程を見直し安全衛生管理体制の整備を図ること。 | 現在の安全衛生管理規程の見直し | 計画
実施
計画
実施