## 記載例 (hidden)
高所作業車 作業計画書 | [10 empty] | 配 置 図
工事名 |  | 一般国道○○○号○○トンネル補修工事 |  |  |  | 作成者 |  | ○○○○ |  |  | ※図示する事項 工作物、隣接する建物・構造物、作業車の配置、運行経路 立入禁止範囲、架空線の位置、作業員の配置、その他障害物等
作業内容 |  | トンネル壁面の洗浄工 トンネル内部の壁面清掃をコンクリートはつり工が完了した時に行う。
人員配置 |  | 作業指揮者 | ○○○○ |  |  | 運転者 |  | ○○○○
|  | 合図者 | ○○○○ |  |  | 作業員人数 |  | （ ６ ）名
高所作業車 の能力等 |  | 種類 | トラック式スーパーデッキ：○○○○（メーカー名）
|  | 機械能力 | 最大作業床高 | （ ９．９ |  | ）ｍ | 最大作業半径 |  | （ ７．６ | ）ｍ
|  | デッキ能力 | 積載荷重 | （ １０００ |  | ）ｋｇ |  |  | ※２ｔ車クラス
|  | ブーム能力 | 起伏角度 | （ －１７ ～ ７８ |  | ）度 |  |  | ※３段ブーム
作業場所 の状況 |  | 広さ | Ｗ （ ２．６ ）ｍ × Ｌ （ ７６ ）ｍ
|  | 地形 | 縦断勾配：（ ３％ ） 横断勾配：（ １．５％ ）
|  | 地質 | アスファルト舗装 |  | 高さ制限 |  | 有り：７．２ｍ
|  | 障害物 | 照明灯、照明ケーブル |  | 明るさ |  | 補助照明必要
運転者名 |  | ○○○○ |  | 資格 | 高所作業車運転技能講習：NO○○○○○
運転者名 |  | ○○○○ |  | 資格 | 高所作業車運転特別教育：NO○○○○○
合図の方法 |  | 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 ・ その他（ ）
安全遵守事項 | 項 目 | [8 empty] | ✔
| ①作業開始前に、安全装置等の動作確認をすること。 | [8 empty] | ✔
| ②車体を水平に保つこと。 | [8 empty] | ✔
| ③アウトリガーは、規制範囲内で最大に張り出すこと。 | [8 empty] | ✔
| ④上下作業を行わないこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑤リフターには必要な機材以外をのせないこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑥作業指揮者・交通誘導員の指示に従うこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑦資格証は原本を携帯させること。 | [8 empty] | ✔
| ⑧リフター上で作業を行う時は、安全帯を着用すること。 | [8 empty] | ✔
備 考 欄 （安全指示事項等）
※原則として、運転席側を傾斜を下る方に向けて設置する。 ※カラーコーンの保安灯の点灯状態を全てチェックする。 | [10 empty] | 確認欄 | 現場代理人 | 副現場代理人 | 職長 | 関係作業員 | 交通誘導員
地福
外村
田邊
原
三浦
山本

## 記載例
高所作業車 作業計画書 | [10 empty] | 配 置 図
工事名 |  | 一般国道○○○号○○トンネル補修工事 |  |  |  | 作成者 |  | ○○○○ |  |  | ※図示する事項 工作物、隣接する建物・構造物、作業車の配置、運行経路 立入禁止範囲、架空線の位置、作業員の配置、その他障害物等
作業内容 |  | トンネル壁面の洗浄工 トンネル内部の壁面清掃をコンクリートはつり工が完了した時に行う。
人員配置 |  | 作業指揮者 | ○○○○ |  |  | 運転者 |  | ○○○○
|  | 合図者 | ○○○○ |  |  | 作業員人数 |  | （ 7 ）名
高所作業車 の能力等 |  | 種類 | トラック式スーパーデッキ：○○○○（メーカー名）
|  | 機械能力 | 最大作業床高 | （ ９．９ |  | ）ｍ | 最大作業半径 |  | （ ７．６ | ）ｍ
|  | デッキ能力 | 積載荷重 | （ １０００ |  | ）ｋｇ |  |  | ※２ｔ車クラス
|  | ブーム能力 | 起伏角度 | （ －１７ ～ ７８ |  | ）度 |  |  | ※３段ブーム
作業場所 の状況 |  | 広さ | Ｗ （ ２．６ ）ｍ × Ｌ （ ７６ ）ｍ
|  | 地形 | 縦断勾配：（ ３％ ） 横断勾配：（ １．５％ ）
|  | 地質 | アスファルト舗装 |  | 高さ制限 |  | 有り：７．２ｍ
|  | 障害物 | 照明灯、照明ケーブル |  | 明るさ |  | 補助照明必要
運転者名 |  | ○○○○ |  | 資格 | 高所作業車運転技能講習：NO○○○○○
運転者名 |  | ○○○○ |  | 資格 | 高所作業車運転特別教育：NO○○○○○
合図の方法 |  | 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 ・ その他（ ）
安全遵守事項 | 項 目 | [8 empty] | ✔
| ①作業開始前に、安全装置等の動作確認をすること。 | [8 empty] | ✔
| ②車体を水平に保つこと。 | [8 empty] | ✔
| ③アウトリガーは、規制範囲内で最大に張り出すこと。 | [8 empty] | ✔
| ④上下作業を行わないこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑤リフターには必要な機材以外をのせないこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑥作業指揮者・交通誘導員の指示に従うこと。 | [8 empty] | ✔
| ⑦資格証は原本を携帯させること。 | [8 empty] | ✔
| ⑧リフター上で作業を行う時は、安全帯を着用すること。 | [8 empty] | ✔
備 考 欄 （安全指示事項等）
※原則として、運転席側を傾斜を下る方に向けて設置する。 ※カラーコーン保安灯の点灯状態を全てチェックする。 ※トンネル内は、10ｋｍ/ｈ以下を厳守する。 ※注１ 旋回場よりトンネル内へ前進で進入する。 | [10 empty] | 確認欄 | 現場代理人 | 副現場代理人 | 職長 | 関係作業員 | 交通誘導員
地福
外村
田邊
原
三浦
山本
規制区間
トンネル内幅＝6.30ｍ
3.15ｍ
3.15ｍ
2.75ｍ
施工区間＝76.0ｍ
宮崎方面
日南方面
照明
トンネル内幅 6.3ｍ
規制区間 2.75ｍ
宮崎方面より
有村
高さ制限
7.2ｍ
壁面清掃
コンクリートはつり、炭素繊維シート施工
注１

## 雛形
高所作業車 作業計画書 | [10 empty] | 配 置 図
工事名 | [5 empty] | 作成者 |  |  |  |  | ※図示する事項 工作物、隣接する建物・構造物、作業車の配置、運行経路 立入禁止範囲、架空線の位置、作業員の配置、その他障害物等
作業内容
人員配置 |  | 作業指揮者 |  |  |  | 運転者
|  | 合図者 |  |  |  | 作業員人数 |  | （ ）名
高所作業車 の能力等 |  | 種類
|  | 機械能力 | 最大作業床高 | （ |  | ）ｍ | 最大作業半径 |  | （ | ）ｍ
|  | デッキ能力 | 積載荷重 | （ |  | ）ｋｇ
|  | ブーム能力 | 起伏角度 | （ ～ |  | ）度
作業場所 の状況 |  | 広さ | Ｗ （ ）ｍ × Ｌ （ ）ｍ
|  | 地形 | 縦断勾配：（ ） 横断勾配：（ ）
|  | 地質 |  |  | 高さ制限
|  | 障害物 |  |  | 明るさ
運転者名 |  |  |  | 資格 | ：
運転者名 |  |  |  | 資格 | ：
合図の方法 |  | 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 ・ その他（ ）
安全遵守事項 | 項 目 | [8 empty] | ✔
①作業開始前に、安全装置等の動作確認をすること。
②車体を水平に保つこと。
③アウトリガーは、規制範囲内で最大に張り出すこと。
④上下作業を行わないこと。
⑤リフターには必要な機材以外をのせないこと。
⑥作業指揮者・交通誘導員の指示に従うこと。
⑦資格証は原本を携帯させること。
⑧リフター上で作業を行う時は、安全帯を着用すること。
備 考 欄 （安全指示事項等）
[11 empty] | 確認欄 | 現場代理人 | 副現場代理人 | 職長 | 関係作業員 | 交通誘導員