## 年休編
アクションプラン 取り組み状況記入シート
事業場名 | 記入日 年 月 日
計画【Plan】 | 実施した対策（実施している対策）【Do】 | 評価【Check】（導き出された問題・課題、成果） | 改善策【Act】
アクションプラン①：年次有給休暇取得促進チームの発足のための準備
年次有給休暇促進チームメンバーの選出 | 総務課から３名、各部署から７名の計１０名がメンバーとして選出された | 人数の多い部署から選出されたメンバーへの業務負担がかかる | 部署の人数等に応じてメンバーの人数を増員した
年次有給休暇促進チームによる定例会議の開催 | 定例会議の開催日時を第１、第３水曜日１6時と決定した | ノー残業デーと決めた水曜日の終業間際に会議を開催したことにより残業が増えた | 定例会議の開催日時を第１、第３水曜日10時に変更した
働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導 | ２回のコンサルティングを受けた | 部署間による年休取得の隔たりについて調査・分析が足りないとの指摘を受けた | 全労働者を対象として、年休取得に関するアンケートを実施した
アクションプラン②：各部署ごとの年次有給休暇取得日数の調査及び調査結果の分析・対応策の検討
アクションプラン③：各自の年次有給休暇の見える化
アクションプラン④：年次有給休暇計画的付与制度の導入に向けた準備
アクションプラン⑤：病気休暇制度等の導入に向けた準備

## 長時間編
アクションプラン 取り組み状況記入シート
事業場名 | 記入日 年 月 日
計画【Plan】 | 実施した対策（実施している対策）【Do】 | 評価【Check】（導き出された問題・課題、成果） | 改善策【Act】
アクションプラン①：時短促進チームの発足のための準備
労働時間短縮促進チームメンバーの選出 | 総務課から３名、各部署から７名の計１０名がメンバーとして選出された | 人数の多い部署から選出されたメンバーへの業務負担がかかる | 部署の人数等に応じてメンバーの人数を増員した
時短促進チームによる定例会議の開催 | 定例会議の開催日時を第１、第３水曜日１6時と決定した | ノー残業デーと決めた水曜日の終業間際に会議を開催したことにより残業が増えた | 定例会議の開催日時を第１、第３水曜日10時に変更した
労働時間設定改善コンサルタントによる助言・指導 | ２回のコンサルティングを受けた | 部署間による時間外労働時間数の隔たりについて調査・分析が足りないとの指摘を受けた | 全労働者を対象として、時間外労働に関するアンケートを実施した
アクションプラン②：各労働者・部署ごとの残業時間数・休日労働時間数の調査及び調査結果の分析・対応策の検討
各労働者、各部署それぞれの過去６か月の残業時間数の調査 | 全労働者、全部署ごとの過去６か月の残業時間の調査を実施した | 有給休暇や代休取得等の実労働時間の把握が出来ていなかった | 有給休暇、代休取得後の実労働時間を反映した時間外労働時間数に修正した
残業時間数が全労働者・全部署の平均よりも多い労働者・部署からの聞き取り調査 | 長時間労働が発生する要因を業務量、人員配置、職場風土等、ハード面・ソフト面を踏まえたアンケート調査を実施した | 記名方式としたところ、回答率が５０％を割った | 無記名方式として再度アンケートを実施し、回答結果は査定等に影響しない旨を説明し、回答率が１００％となった
調査結果の分析 | アンケート結果をもとに長時間労働となる要因を項目別に分析した | 長時間労働が特定の○○課、○○課に偏っていることが判明した | ○○課は各労働者の業務量を見直して平準化させる、○○課は、取引先との打ち合わせ時刻を前倒しして残業時間の削減を図る
アクションプラン③：各自の残業時間数の見える化
アクションプラン④：フレックスタイム制、柔軟な労働時間制度、インターバル協定の導入に向けた準備
アクションプラン⑤：