別紙２

生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について

事業の実施期間は最大３年度間ではあるが、各年度の支援メニューごとのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記の事業継続の可否及び改善計画の作成の基準（以下「継続等基準」という。）に基づき、事業継続の可否等を決定します。

継続等基準

 ア 第１期の評価基準期間の実績に基づく措置

令和７年度第２次募集により採択された協議会については、第１期評価基準期間の実績に基づく措置はございません。

 イ 第２期の評価基準期間の実績に基づく措置

1. 第２期のアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業３年目の事業全体の継続を不可とします。
2. 第２期のアウトカム実績が目標の８割以下の支援メニューは、事業３年目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成とその実行を指示します。なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合は、事業全体の改善計画の作成やその実行を指示します。

【参考：評価基準期間】

・ 第１期　なし

・ 第２期　事業１年目の第４四半期から事業２年目の第３四半期まで

・ 第３期　事業２年目の第４四半期から事業３年目の第３四半期まで