労働災害防止取組計画報告書

様式①

　　○○労働基準監督署長　殿 平成29年　　月　　日

企業名

代表者職氏名 ㊞

１　労働災害削減目標

平成29年７月１日から平成30年６月30日までの労働災害件数を対前年比30％削減する。

取組計画書

提出月に○を

記入

取組事項ごとに

行線を入れて

下さい

翌年の１月

２　取組計画内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組事項 | 取組状況（取組月○、当初目標月◎、改善月●） | | | | | | | | | | | | 具体的な実施予定事項 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ①経営トップによる安全衛生方針の周知 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | 経営トップによる安全衛生方針の表明と内外への周知（企業ＨＰへの掲載、施設内掲示など）を行う。 |
| ②安全衛生方針に基づく社内基準・規定の整備と運用 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | 安全衛生方針に基づいて、安全対策に係る経営資源の投入判断や、施設の新設、設備機器の配置、器具の選定等について、経済性・効率性・デザイン性重視に偏重することなく、労災防止の観点からのチェックが行われるよう社内基準・規定の整備と運用を行う。 |
| ③店舗に対する災害防止指導の充実 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | 施設指導チェックリストに労働災害防止項目を追加設定 |
| ④店舗における安全管理体制の充実 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | 安全推進者を全店舗へ一人配置する。 |
| ⑤労働災害分析に基づく安全衛生教育の見直し・検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | 労働災害分析結果を踏まえた安全衛生教育の見直しを行う。 |
| ⑥労働災害分析に基づく作業マニュアルの見直し･検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | 労働災害分析に基づくマニュアルを作成する。 |
| ⑦腰痛対策の充実 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑧転倒対策の充実 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑨交通災害対策の充実 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑩転落対策の充実 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑪見える化活動の実施 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効な見える化活動を実施し、労働者アンケートによる環境改善実感度を向上させる。 |
| ⑫その他対策の充実 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 他社事例等を参考に体操を導入する。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余白は斜線をいれてください。 |

３　労働災害分析結果と課題（別紙・資料添付可）

４　チェックリストの実施結果（別紙・資料添付可）

　取組計画実施状況報告書（平成29年７月から平成30年１月まで）

様式②

　　○○労働基準監督署長　殿 平成30年　　月　　日

企業名

代表者職氏名 ㊞

１　労働災害削減目標

平成29年７月１日から平成30年６月30日までの労働災害件数を対前年比30％削減する。

取組事項ごとに

行線を入れて

下さい

取組計画書

提出月に

○を記入

翌年の１月

２　取組計画実施状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組事項 | 取組状況（取組月○、当初目標月◎、措置月●） | | | | | | | | | | | | 具体的な実施予定事項 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ①経営トップによる安全衛生方針の周知 |  |  |  |  |  |  | ●◎ |  |  |  |  |  | 経営トップによる安全衛生方針の表明と内外への周知（企業ＨＰへの掲載、施設内掲示など）を行う。 |
| ②安全衛生方針に基づく社内基準・規定の整備と運用 | ○ |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 安全衛生方針に基づいて、安全対策に係る経営資源の投入判断や、施設の新設、設備機器の配置、器具の選定等について、経済性・効率性・デザイン性重視に偏重することなく、労災防止の観点からのチェックが行われるよう社内基準・規定の整備と運用を行う。 |
| ③店舗に対する災害防止指導の充実 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | 施設指導チェックリストに労働災害防止項目を追加設定 |
| ④店舗における安全管理体制の充実 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  | 安全推進者を全施設へ一人配置する。 |
| ⑤労働災害分析に基づく安全衛生教育の見直し・検討 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  ◎ | ● | 労働災害分析結果を踏まえた安全衛生教育の見直しを行う。 |
| ⑥労働災害分析に基づく作業マニュアルの見直し･検討 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | 労働災害分析に基づくマニュアルを作成する。 |
| ⑦腰痛対策の充実 | ○ |  |  |  | ◎ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑧転倒対策の充実 | ○ |  |  |  | ◎ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑨交通災害対策の充実 | ○ |  | ◎ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑩転落対策の充実 | ● |  | ◎ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑪見える化活動の実施 | ○ |  | ◎ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な見える化活動を実施し、労働者アンケートによる環境改善実感度を向上させる。 |
| ⑫その他対策の充実 | ○ |  | ◎ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 他社事例等を参考に体操を導入する。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余白は斜線をいれてください。 |

３　具体的な改善状況と問題点（別紙・添付資料可）

４　当初改善計画の変更箇所（　有　・　無　）

※有の場合は変更箇所と理由

５　労働災害発生状況（報告期間中）

①件数

（全社）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 死亡災害 | 休業４日以上 | 休業４日未満 | 不休災害 |
| 件 | 件 | 件 | 件 |

（対象施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 死亡災害 | 休業４日以上 | 休業４日未満 | 不休災害 |
| 件 | 件 | 件 | 件 |

②労働災害削減目標の達成状況の評価

　　達成困難　・　まだわからない　・　達成見込

③理由

　※前年度以前との比較資料、ヒヤリハット件数等あれば添付

６　安全衛生に係る意識の向上

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に向上した　・　向上した　・　まだわからない　・　変わらない

　③理由

※アンケート実施結果等あれば添付

７　安全衛生管理体制

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

　②実感

　非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

８　危険情報（危険箇所等）の共有化（見える化）

　①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

　②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

９　職場環境（作業設備・機器含む）

　①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

　③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

１０　安全衛生教育（作業方法に係るマニュアル含む）

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

※アンケート実施結果等あれば添付

１１　報告期間中の総括、次回報告までの課題など

　取組計画実施報告書（平成29年７月から平成30年６月まで）

様式③

　　○○労働基準監督署長　殿 平成30年　　月　　日

企業名

代表者職氏名 ㊞

１　労働災害削減目標

平成29年７月１日から平成30年６月30日までの労働災害件数を対前年比30％削減する。

取組事項ごとに

行線を入れて

下さい

取組計画書

提出月に○

を記入

翌年の１月

２　取組計画実施状況

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組事項 | 取組状況（取組月○、当初目標月◎、改善月●） | | | | | | | | | | | | 具体的な実施予定事項 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ①経営トップによる安全衛生方針の周知 |  |  |  |  |  |  | ●◎ |  |  |  |  |  | 経営トップによる安全衛生方針の表明と内外への周知（企業ＨＰへの掲載、施設内掲示など）を行う。 |
| ②安全衛生方針に基づく社内基準・規定の整備と運用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 安全衛生方針に基づいて、安全対策に係る経営資源の投入判断や、施設の新設、設備機器の配置、器具の選定等について、経済性・効率性・デザイン性重視に偏重することなく、労災防止の観点からのチェックが行われるよう社内基準・規定の整備と運用を行う。 |
| ③店舗に対する災害防止指導の充実 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | 施設指導チェックリストに労働災害防止項目を追加設定 |
| ④店舗における安全管理体制の充実 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  | 安全推進者を全施設へ一人配置する。 |
| ⑤労働災害分析に基づく安全衛生教育の見直し・検討 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  ◎ | ● | 労働災害分析結果を踏まえた安全衛生教育の見直しを行う。 |
| ⑥労働災害分析に基づく作業マニュアルの見直し･検討 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | 労働災害分析に基づくマニュアルを作成する。 |
| ⑦腰痛対策の充実 | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑧転倒対策の充実 | ○ | ○ | ○ | ●◎ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑨交通災害対策の充実 | ○ | ●  ◎ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑩転落対策の充実 | ● | ◎ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有効な再発防止対策を導入し、同種災害及びヒヤリハット件数を減少させる。 |
| ⑪見える化活動の実施 | ○ | ●  ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効な見える化活動を実施し、労働者アンケートによる環境改善実感度を向上させる。 |
| ⑫その他対策の充実 | ○ | ●  ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 他社事例等を参考に体操を導入する。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余白は斜線をいれてください。 |

３　具体的な改善状況と問題点（別紙・添付資料可）

４　当初改善計画の変更箇所（　有　・　無　）

※有の場合は変更箇所と理由

５　労働災害発生状況（報告期間中）

①件数

（全社）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 死亡災害 | 休業４日以上 | 休業４日未満 | 不休災害 |
| 件 | 件 | 件 | 件 |

（対象施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 死亡災害 | 休業４日以上 | 休業４日未満 | 不休災害 |
| 件 | 件 | 件 | 件 |

②労働災害削減目標の達成状況の評価

　　達成できなかった　・　達成困難　・　まだわからない　・　達成見込　・　達成

③理由

　※前年度以前との比較資料、ヒヤリハット件数等あれば添付

６　安全衛生に係る意識の向上

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に向上した　・　向上した　・　まだわからない　・　変わらない

　③理由

※アンケート実施結果等あれば添付

７　安全衛生管理体制

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

　②実感

　非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

８　危険情報（危険箇所等）の共有化（見える化）

　①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

　②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

９　職場環境（作業設備・機器含む）

　①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

　③理由

　　※アンケート実施結果等あれば添付

１０　安全衛生教育（作業方法に係るマニュアル含む）

①改良点

改良点が見つかった　・　改良点が分からない　・　改良点がない

②実感

非常に良くなった　・　良くなった　・　まだわからない　・　変わらない

③理由

※アンケート実施結果等あれば添付

１１　報告期間中の総括、来年度の課題など